## Sheet1
| Duration | Budget | Progress | AC |  | Budget diff now |  |  | Budget at the end |  |  | FINISHED
7months
Task 1 | 2 | 600 | 100% | 600 |  | 0 |  |  | 600
Task 2 | 3 | 1200 | 100% | 1400 |  | -200 |  |  | 1400 |  |  | predicted in 7 months |  | Actual 7 months
Task 3 | 2 | 400 | 50% | 200 |  | 0 |  |  | 400 |  |  | Task 1 100% |  | Task 1 100%
Task 4 | 3 | 1200 | 33.3% | 500 |  | -100 |  |  | 1500 |  |  | Task 2 100% |  | Task 2 100%
Task 5 | 3 | 300 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 300 |  |  | Task 3 100% |  | Task 3 50% | delay 1 month
|  | 3700 |  |  |  | -300 | OVER |  | 4200 |  |  | Task 4 0% |  | Task 4 33.3% | overhead 1 month
[12 empty] | Task 5 0% |  | Task 5 0%
[8 empty] | Total Diff | -500 | OVER
ON SCHEDULE
|  |  | AT 7 months period |  | CV = EV - AC |  | SV = EV - PV |  | CPI = EV/AC |  | SPI = EV / PV |  | EAC
|  | PV | 2200 |  | -300 |  | 200 |  | 0.88889 |  | 1.0909 |  | 4162.5
|  | AC | 2700 | [7 empty] | Ahead
|  | EV | 2400
|  | BAC | 3700